**ПРОГРАММА**

**инновационной деятельности по теме** «**Модель наставничества, обеспечивающая непрерывное сопровождение профессионально-личностного роста современного учителя в образовательной организации»**

**на период сентябрь 2019г. – июнь 2020г.**

**Цель:** Разработать и описать новую модель наставничества на основе достижений современной педагогической науки передовой педагогической практики, разработать управленческое (нормативное) и методическое сопровождение внедрения новой модели наставничества в ОО.

**Задачи:**

1. Разработать и описать новую модель наставничества на основе достижений современной педагогической науки передовой педагогической практики.

2. Разработать управленческое (нормативное) и методическое сопровождение внедрения новой модели наставничества в ОО.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Содержание деятельности** | **Сроки** | **Ответственные** | **Исполнители** | **Результаты (формы отчётности)** |
| 1. | Проведение педагогического совета «Разработка новой модели наставничества непрерывного профессионального развития педагогов как направление инновационной деятельности ОО» | Сентябрь,2019 | Харымова Л.Н.  Кузьмина Г.И. | Педагоги школы | Протокол педагогического совета  Региональный инновационный проект  Программа инновационной деятельности по теме «Модель наставничества, обеспечивающая непрерывное сопровождение профессионально-личностного роста современного учителя в образовательной организации»  на период май 2019г. – июнь 2020г. |
| 2 | Создание творческой группы педагогов по разработке новой модели наставничества в ОО | Сентябрь,2019г. | Кузьмина Г.И. | Педагоги школы | Список педагогов, входящих в творческую группу по разработке новой модели наставничества в ОО |
| 3 | Изучение научной литературы и передового педагогического опыта по теме инновационного проекта | Сентябрь-октябрь, 2019г. | Сорокина И.В.  Кузьмина Г.И. | Педагог школы | Список литературы  Электронные материалы (статьи) |
| 4 | Проведение методического совета по определению научной концептуальной основы разработки новой модели наставничества в ОО | Октябрь 2019г. | Сорокина И.В.  Кузьмина Г.И. | Творческая группа | Протокол заседания методического совета  Научно-методические материалы |
| 5. | Выступление на фестивале региональных инновационных площадок по теме «Модель наставничества, обеспечивающая непрерывное сопровождение профессионально-личностного роста современного учителя в образовательной организации» | 5.12.19. | Сорокина И.В.  Кузьмина Г.И. | Кузьмина Г.И. | Программа фестиваля  Текст выступления  Презентация |
| 6. | Проведение самодиагностики педагогов по определению наличного уровня профессионального личностного развития. | Декабрь 2019г. | Кузьмина Г.И. | Методические объединения педагогов | Листы самооценки  Аналитическая справка |
| 7. | Оформление материалов инновационной деятельности ОО на сайте школы | В течение года | Буравова Н.Н. | Буравова Н.Н. | Сайт |
| 8. | Проведение педагогического совета «Инновационная деятельность в ОО как условие профессионального роста педагогов» | 10.01.20 | Харымова Л.Н.  Кузьмина Г.И. | Педагоги школы | Протокол заседания педагогического совета |
| 9. | Проведение методического совета по обсуждению итогов самодиагностики педагогов по определению наличного уровня профессионального личностного развития | 21.01.20 | Кузьмина Г.И. | Руководители методических объединений педагогов | Протокол заседания методического совета  Списки групп учителей |
| 10. | Проведение методического семинара «Концептуальные идеи разработки и реализации новой модели наставничества в ОО, обеспечивающей непрерывное развитие педагогического мастерства на протяжении всей профессиональной деятельности учителя» | 24.01.20 | Сорокина И.В.  Кузьмина Г.И. | Педагоги, включённые в инновационную деятельность по теме РИП | Материалы семинара (презентация)  Регистрационные листы  Фото-отчёт |
| 11. | Выступление на совещании руководителей ОУ Северо-Восточного округа по теме региональной инновационной площадки | 28.01.20 | Сорокина И.В.  Кузьмина Г.И. | Кузьмина Г.И. | Материалы выступления (презентация) |
| 12. | Заседания творческой группы по разработке проекта новой модели наставничества в ОО | Февраль – апрель 2020г. | Сорокина И.В.  Кузьмина Г.И. | Творческая группа педагогов | материалы проекта новой модели наставничества |
| 13. | Разработка методического сопровождения деятельности наставников в ОО | Февраль- май 2020г. | Сорокина И.В. |  | Методические материалы (методический паспорт наставника; программа наставничества, программа изучения ППО учителя, методические рекомендации и т.д.) |
| 14. | Разработка нормативно-правового сопровождения деятельности наставника в ОО | Сентябрь-декабрь, 20ё19 | Харымова Л.Н. | Харымова Л.Н. | Приказы |
| 15. | Описание проекта новой модели наставничества в ОО | Май-июнь 2020г. | Сорокина И.В.  Кузьмина Г.И. | Сорокина И.В.  Кузьмина Г.И. | Проект новой модели наставничества в ОО |
| 16. | Проведение методического совета по обсуждению проекта новой модели наставничества в ОО | Июнь 2020г. | Сорокина И.В.  Кузьмина Г.И. | Педагоги школы | Протокол заседания  Регистрационные листы  Новая модель наставничества в ОО |
| 17. | Оформление материалов инновационной деятельности ОО на сайте школы | Июнь, 2020г | Кузьмина Г.И.  Буравова Н.Н. | Буравова Н.Н. | Материалы инновационной деятельности. |

***Руководитель проекта/программы:***

Харымова Людмила Николаевна,

директор ГБОУ СОШ №2 им. В. Маскина ж.-д.ст. Клявлино

***Координатор проекта/программы:*** К

узьмина Галина Ильинична, руководитель методической службы ГБОУ СОШ №2 им. В. Маскина ж.-д.ст. Клявлино

***Научный консультант проекта:***

Сорокина Ирина Владимировна, зав.кафедрой педагогики и психологии

СИПКРО, кандидат педагогических наук, доцент.